Российская Федерация

Новгородская область Шимский район

Администрация Медведского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2019 № 125

с. Медведь

| Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Медведского сельского поселения» |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Медведского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Медведского сельского поселения от 07.02.2018 № 10, Перечнем муниципальных программ Администрации Медведского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Медведского сельского поселения от 14.10.2019 № 105,  Администрация Медведского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить   муниципальную  программу «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Медведского сельского поселения» (Приложение).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Медведского сельского поселения:

-  от 26.12.2016 № 244 «Об Утверждении   муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Медведского сельского поселения на 2017-2019 годы»;

- от 27.12.2017 № 161 «О внесении изменений в   муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Медведского сельского поселения на 2017-2019 годы»;

- от 15.11.2018 № 137 «О внесении изменений в постановление Администрации Медведского сельского поселения от 26.12.2016 № 244»;

- от 12.02.2019 № 21 «О внесении изменений в   муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Медведского сельского поселения»;

- от 01.11.2019 № 116 «О внесении изменений в   муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Медведского сельского поселения».

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Медведского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (медведское.рф).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава сельского поселения                                    И.В.Боченкова

|  | Приложение к постановлению Администрации Медведского сельского поселения от 14.11.2019 № 125 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории

Медведского сельского поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

1. Основание для разработки и принятия муниципальной программы

Решение Совета депутатов Медведского сельского поселения от 21.12.2018 № 128 «О концепции социально-экономического развития Медведского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», постановление Администрации Медведского сельского поселения от от 14.10.2019г. №105 «Об утверждении перечня муниципальных программ Администрации Медведского сельского поселения»

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Медведского сельского поселения (далее Администрация)

3. Соисполнители муниципальной программы: нет

4. Подпрограммы муниципальной программы: нет

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1 Обеспечение реализации прав жителей на свободный доступ к физической культуре и спорту, как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1: «Повышение интереса населения Медведского сельского поселения к занятиям физической культурой и спортом». |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество мероприятий, организованных и проведённых на территории поселения (ед.) | 7 | 11 | 12 | 12 | 12 |

Источниками информации определения значений целевых показателей явились данные государственного (федерального) статистического наблюдения.

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2023 годы

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | бюджет сельского поселения | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | - | - | - | - | 8,4 | 8,4 |
| 2020 | - | - | - | - | 25,0 | 25,0 |
| 2021 | - | - | - | - | 25,0 | 25,0 |
| 2022 | - | - | - | - | 25,0 | 25,0 |
| 2023 | - | - | - | - | 25,0 | 25,0 |
| ВСЕГО | - | - | - |  | 108,4 | 108,4 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- увеличение доли граждан Медведского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов;

- увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий.

- Характеристика текущего состояния системы физической культуры и массового спорта на территории Медведского сельского поселения

Физическая культура и массовый спорт становятся все более значимым социальным явлением, положительно влияющим на внедрение здорового образа жизни и спортивного стиля жизни среди населения, на образование и воспитание подрастающего поколения, активное проведение досуга и оздоровление различных социальных групп населения и реабилитацию инвалидов.

На территории поселения функционируют спортивный зал и плоскостное сооружение.

В Медведском сельском поселении физической культурой и спортом занимаются более 300 человек, большинство занимающихся - обучающиеся общеобразовательных учреждений, взрослое население представлено энтузиастами - любителями спорта.

Организация и проведение комплексных физкультурных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий, позволяет охватить практически все социальные и возрастные группы населения. Ежегодно более 200 человек принимают участие в данных мероприятиях.

- Важную роль в развитии физической культуры и массового спорта должны сыграть учреждения системы образования поселения. Согласно действующему законодательству, образовательные учреждения с учетом местных условий и интересов обучающихся самостоятельно определяют формы занятий физической культурой, виды спорта и двигательной активности.

Определенные трудности наблюдаются в развитии адаптивной физической культуры. Всего в поселении насчитывается 96 лиц с ограниченными возможностями, из которых 7 человек - дети-инвалиды.

Занятиями физической культурой и спортом в поселении охвачено 4,1 % лиц с ограниченными возможностями здоровья от общего количества лиц данной категории, которым не противопоказаны занятия спортом и физической культурой.

Имеются проблемы, препятствующие для работы с данной категорией:

- отсутствие тренерско-преподавательского состава;

- низкая заинтересованность детей-инвалидов и их родителей в занятиях спортом;

- неприспособленность материально-технической базы в работе с данной категорией, в том числе их доступность (отсутствие пандусов, кнопок вызовов, непреодолимые ступени, малые размеры дверных проемов и иные);

Одним из проблемных вопросов является недостаточная обеспеченность населения квалифицированными физкультурными и спортивными кадрами.

Не в полной мере используются возможности средств массовой информации, информационно-пропагандистские технологии по вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

Основой пропаганды здорового образа жизни должно стать комплексное продвижение положительного имиджа занятий физической культурой и спортом, подкрепленное примером ведущих спортсменов, проявивших себя.

II.​ Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, охватывающих основные аспекты деятельности органов местного самоуправления, необходимых для приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети.

На результат реализации программы могут повлиять риски, как внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя программы, так и внешние, наступление которых не зависит от действий исполнителя программы.

К внутренним рискам реализации программы относятся:

- низкая исполнительная дисциплина исполнителей программы;

- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий программы;

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступлении внешних рисков реализации программы.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации программы являются: детальное планирование хода реализации программы; оперативный мониторинг хода реализации программы; своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации программы относятся:

- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне реализации наиболее затратных мероприятий;

- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;

- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий программы в пользу других направлений развития сельского поселения и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы;

- риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию мероприятий программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных показателей, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.

Мерами по управлению внешними рисками реализации программы являются: определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий программы; корректировка основных мероприятий программы и сроков их реализации; обеспечение эффективного целевого использования финансовых средств, в соответствии с определенными приоритетами.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее выполнения

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Администрация Медведского сельского поселения осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Медведского сельского поселения от 06.09.2013 № 135 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Медведского сельского поселения, их формирования и реализации» (с учётом изменений, внесённых постановлением от 14.11.2013 № 171).

Главный бухгалтер Администрации Медведского сельского поселения осуществляет общий мониторинг реализации муниципальной программы. Контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы осуществляет Глава сельского поселения.

V.  Мероприятия муниципальной программы

| - № - п/п | - Наименование мероприятия | - Исполнитель | - Срок - реализации | - Целевой - показатель | - Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 2019 | - 2020 | - 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1: «Повышение интереса населения Медведского сельского поселения к занятиям физической культурой и спортом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Организация и проведение спортивных мероприятий в Медведском сельском поселении. | - Администрация поселения | - 2019-2023 | - 1.1.1. | - бюджет - поселения | - 8,4 | - 25,0 | - 25,0 | 25,0 | 25,0 |