Российская Федерация

Новгородская область Шимский район

Администрация Медведского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2015  № 13

с. Медведь

| Об организации работы по реализации проекта «Герои Великой Победы» |  |
| --- | --- |

На основании  письма Правительства Новгородской области «О проекте «Герои Великой Победы», постановления Администрации Шимского муниципального района от 22.09.2014 №827 «О реализации проекта «Герои Великой Победы»,  Администрация Медведского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Назначить ответственным за реализацию проекта «Герои Великой Победы» на территории Медведского сельского поселения Гоголеву М.С., служащую 1 категории.

2. Разместить информацию о проекте «Герои Великой Победы» на официальном  сайте Администрации Медведского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Утвердить план по реализации проекта «Герои Великой Победы».

4. Разместить  настоящее  постановление  на официальном  сайте Администрации Медведского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации                    И.Н.Павлова

|  | Утвержден постановлением Администрации Медведского сельского поселения от 16.02.2015 № 13 |
| --- | --- |

План

мероприятий по реализации проекта «Герои Великой Победы»

на  2015 год

| № п/п | Мероприятие | Исполнители | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение организации - исполнителя Проекта, ответственного за его реализацию | Патриотический кружок «Истоки», волонтерское объединение «Медвежата» | 26 января 2015 г. |
| 2. | Составление и утверждение плана мероприятий | Администрация Медведского сельского поселения | 26 января 2015 г. |
| 3. | Размещение информации о Проекте и о ходе его реализации на сайте Администрации, на информационных стендах | Администрация Медведского сельского поселения | 2-6 февраля 2015 г. |
| 4. | Старт Проекта в Медведском сельском поселении | Патриотический кружок, волонтеры, инициативная группа | 2 февраля 2015 г. |
| 5. | Заседания | Патриотический кружок, волонтеры, инициативная группа, Администрация Медведского сельского поселения | По мере необходимости |
| 6. | Сбор и обработка заявок от жителей поселения | Администрация Медведского сельского поселения, волонтерская организация | Еженедельно |
| 7. | Создание и ведение базы данных по заявкам, их исполнение | Администрация Медведского сельского поселения | Постоянно |
| 8. | Подготовка копий наградных документов, исполненных заявок к выдаче | Администрация Медведского сельского поселения | По мере накопления |
| 9. | Организация торжественных мероприятий по вручению наградных документов и исполненных заявок | Администрация Медведского сельского поселения | По мере накопления |
| 10. | Направление материалов и информации о ходе реализации Проекта в муниципальный штаб | Администрация Медведского сельского поселения | Ежемесячно |