Российская Федерация

Новгородская область Шимский район

Администрация Медведского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2015 № 12

с. Медведь

| О проведении мероприятий по подготовке и проведению на территории Медведского сельского поселения празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |  |
| --- | --- |

На основании  Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Медведского сельского поселения, в целях подготовки основных мероприятий в рамках юбилейных торжеств 9 мая 2015 года   Администрация Медведского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945 годов.

2. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945 годов.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Разместить  настоящее  постановление  на официальном  сайте Администрации Медведского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Главы

администрации                                             И.Н.Павлова

|  | Утвержден постановлением Администрации Медведского сельского поселения от 16.02.2015 №12 |
| --- | --- |

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению на территории Медведского сельского поселения мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой  Отечественной войне

1941-1945 годов.

| Гусева М.В. | Глава Медведского сельского поселения |
| --- | --- |
| Павлова И.Н. | заместитель Главы администрации |
| Боченкова И.В. | главный специалист администрации |
| Гоголева М.С. | служащая 1 категории администрации |
| Парехина И.А. | специалист 1 категории администрации |
| Ищук Е.Л. | служащая – старший инспектор администрации |
| Грибкова И.Е. | библиотекарь Медведского сельского филиала №10 (по согласованию) |
| Гусакова Т.И. | директор МОУ СОШ с. Медведь (по согласованию) |
| Маслакова Н.К. | культорганизатор по музею с. Медведь (по согласованию) |
| Парамонова В.С. | директор ДК с. Медведь (по согласованию) |
| Шишкина И.П. | председатель Совета ветеранов поселения (по согласованию) |
| Иванов В.Н. | преподаватель МОУ СОШ с. Медведь (по согласованию) |
| Серегина Г.Н. | председатель ТОС «Лагуна» (по согласованию) |
| Петрова Н.А. | директор ДК д. Закибье (по согласованию) |
| Васильева Л.В. | методист по художественной самодеятельности ДК д. Менюша (по согласованию) |
| Ильин А.В. | преподаватель МОУ СОШ с. Медведь (по согласованию) |

|  | Утвержден постановлением Администрации Медведского сельского поселения от 16.02.2015 №12 |
| --- | --- |

ПЛАН

по подготовке и проведению на территории Медведского сельского поселения мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945 годов.

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Тематические, информационно-пропагандистские, военно-мемориальные и культурные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Митинги, посвященные 71-й годовщине освобождения населенных пунктов д. Менюша с. Медведь от немецко-фашистских захватчиков | январь-февраль 2015 г. | Администрация Медведского сельского поселения, ДК д. Менюша, ДК с. Медведь, |
| 1.2 | Торжественное мероприятие, посвященные 70-летию Победы с вручением медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.» | март 2015 г. | Организационный комитет Администрация Медведского сельского поселения, ДК с. Медведь |
| 1.3. | Проведение работ по ремонту и благоустройству воинских захоронений | март – май 2015 г. | Администрация Медведского сельского поселения, Организационный комитет, учреждения, организации района. |
| 1.4. | Торжественное мероприятие, на братском захоронении д. Большие Угороды, посвященное перезахоронению останков воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ. | май 2015 г. | Администрация Медведского сельского поселения, Администрация Шимского муниципального района |
| 1.5. | Торжественное мероприятие, посвященное подвигу ополченцев Кировского завода в д. Большие Угороды с участием делегации ОАО «Северная верфь» | май 2015 г | Администрация Медведского сельского поселения, Администрация Шимского муниципального района |
| 1.6. | Торжественное мероприятие в. д. Межник, посвященное Герою Советского Союза Рыбкину Александру Степановичу | 5 мая 2015 г | Администрация Медведского сельского поселения, Совет ветеранов поселения, МОУ СОШ с. Медведь |
| 1.7. | Торжественные митинги на воинских захоронениях: д. Любач, д. Костково, д. Высоково, д. Менюша, с. Медведь | 8 – 9 мая 2015 г | Администрация Медведского сельского поселения, ДК с. Медведь, ДК д. Менюша, ДК д. Закибье |
| 1.8. | Театрализованное представление-мероприятие, посвященное 70-летию Великой Победы «Салют Победе» в с. Медведь | 9 мая 2015 г. | Организационный комитет Администрация Медведского сельского поселения, ДК с. Медведь |
| 1.9. | Презентация книги В. Н. Иванова, посвященная 70-летию Великой Победы | май 2015 | В.Н.Иванов Администрация Медведского сельского поселения, ДК с. Медведь |
| 1.10. | Велопробег с посещением воинских захоронений: -Медведь - Костково; -Медведь - Менюша; -Медведь - Большие Угороды | июнь 2015 г. | Совет ветеранов Медведского сельского поселения, Совет молодежи. |
| 1.11. | Участие в районной - военно-спортивной игре «Зарница» | август 2015 г. | специалист администрации |
| Раздел 2. Патриотическое воспитание населения |  |  |  |
| 2.1. | Проведение в МОУ СОШ с. Медведь (тематические уроки, классные часы, смотры строя и песни, конкурсы сочинений и др.) | февраль – май 2015 гг. | МОУ СОШ с. Медведь, Администрация Медведского сельского поселения |
| 2.2. | Конкурс стихов «Афганский ветер» | февраль 2015 г. | ДК с. Медведь |
| 2.3. | Участие в фестивале патриотической песни «Волховские зори» | апрель 2015 г. | МОУ СОШ с. Медведь, учреждения культуры поселения |
| 2.4. | Организация и проведение тематических выставок, фотовыставок: - «Победители», - «Весна 45-го года», | январь - май | Культорганизатор по музею с. Медведь |
| 2.5. | Организация и проведение выставки «Ордена и медали разных стран мира 1941-1945 гг» | 6,7 мая 2015 г. | Культорганизатор по музею с. Медведь |
| 2.6. | Молодежная акция «Георгиевская ленточка» | апрель – май 2015 г. | Совет молодежи поселения, волонтерское объединение МОУ СОШ с. Медведь |
| 2.7. | Акция «Память» (посадка деревьев -береза-рябина -около братского захоронения военнопленных, с. Медведь) Участники акции: ветераны поселения –учащиеся 9-11 классов МОУ СОШ с. Медведь - старшая группа детского сада с. Медведь | май 2015 г. | Совет ветеранов поселения, Совет молодежи поселения |
| 2.8. | Организация сбора фотографий и сведений о погибших родственниках в годы Великой Отечественной войны для участия в акции «Бессмертный полк» | февраль – май 2015 г. | специалист администрации, волонтерское объединение, Совет молодежи |
| 2.9. | Обустройство «Парка Победы» (спиливание аварийных деревьев, посадка хвойников, подрезка кустов, мощение плиткой) | апрель-август 2015 г. | Организационный комитет, предприятия и организации поселения, предприниматели поселения, администрация поселения. |
| 2.10. | Организация концертной агитбригады. | апрель-май 2015 г. | Администрация Медведского сельского поселения, ДК с. Медведь, Совет ветеранов поселения |
| Раздел 3. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним |  |  |  |
| 3.1. | Проверка условий жизни участников и инвалидов Великой Отечественной войны, лиц, приравненных к ним, оказание необходимой помощи нуждающимся | постоянно | Совет ветеранов поселения, Администрация Медведского сельского поселения |
| 3.2. | Выявление граждан из числа участников и инвалидов Великой Отечественной войны, лиц, приравненных к ним, нуждающихся в социальном обслуживании. | постоянно | Совет ветеранов поселения, Администрация Медведского сельского поселения |
| 3.3. | Проведение на территории поселения благотворительной акции «Рождественский подарок» в поддержку ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, лиц, приравненных к ним. | декабрь 2014 г. – январь 2015 г. | Администрация Медведского сельского поселения |
| 3.4. | Оказание помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, приравненных к ним, в благоустройстве территорий, косметических ремонтах жилых помещений, разделке и укладке дров и т.д. силами молодежных волонтерских объединений | постоянно | Волонтерское объединение Медведской школы, Совет молодежи Медведского сельского поселения |
| 4. Информационное обеспечение мероприятий |  |  |  |
| 4.1. | Освещение проводимых мероприятий в газете «Шимские вести», на официальном сайте Администрации Медведского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети интернет | постоянно | Боченкова И.В., главный специалист администрации поселения |
| 5. Участие в общероссийских общественно-политических акциях |  |  |  |
| 5.1. | Участие в проекте «Герои Великой Победы» | февраль-декабрь 2015 | Гоголева М.С., служащая 1 категории, Администрация поселения |
| 5.2. | Участие во Всероссийской акции «Вахта памяти» | 7,8,9 мая 2015 г. | Гусева М.В., Глава поселения, |
| 5.3. | Участие в общественной акции «Стена памяти»: оформление стенда «Победители» на ул. Путриса с. Медведь | 8,9 мая 2015 г | Ищук Е.Л., служащий-старший инспектор, культорганизатор музея с. Медведь |
| 5.4. | Участие в региональной акции «Вспомним всех поименно…» | 8 мая 2015 г. | Павлова И.Н., заместитель Главы администрации поселения |
| 5.5. | Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | Апрель-май 2015 г. | Мариношенко Н.Н., служащая 1 категории администрации поселения |
| 5.6. | Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» | 9 мая 2015 г. | Боченкова И.В. главный специалист администрации поселения, Гоголева М.С., служащий 1 категории |
| 5.7. | Участие во Всероссийской акции «Народная Победа» | март -апрель-май 2015 г. | культорганизатор музея с. Медведь, Администрация поселения |
| 5.8. | Участие во Всероссийской акции «Солдатская каша» | 9 мая 2015 г. | Дурдина С.Н. ведущий специалист поселения, Парехина И.А.специалист 1 категории |