- Приложение № 5

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Безопасность жизнедеятельности Медведского сельского поселения»

за 2024 год

Таблица 1

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профи-нансиро-вано | освоено | план на год | профи-нан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по муниципальной программе «Безопасность жизнедеятельности Медведского сельского поселения » в том числе: | 35.3 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Усиление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Медведского сельского поселения» | 23.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «О безопасности на водных объектах Медведского сельского поселения» | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Безопасность жизнедеятельности  Медведского сельского поселения»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма «Усиление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Медведского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение надлежащего состояния пожарных водоёмов и беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара: чистка и углубление, расчистка дорог, обкос, приобретение материалов для обустройства пожарных водоёмов | 2022-2026 | Исполнено. В 2024 году проведены работы по обеспечению надлежащего состояния пожарных водоёмов и беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара: расчистка дорог, обкос подъездных путей и чистка водоёмов Освоено 14.9 тыс. руб. |  |  |
| 1.2. | Содержание пожарного автомобиля (приобретение запасных частей, страхование машины и прочее) | 2022-2026 | Исполнено. В 2024 году оформлено страхование и прохождение технического осмотра автомобиля ГАЗ-66 АЦ-30/60/184 Освоено 8.6 тыс.руб. |  |  |
| 1.3. | Приобретение товарно-материальных ценностей | 2023 | в 2024 году товарно-материальные ценности не приобретались. |  |  |
| 2. | Подпрограмма «О безопасности на водных объектах Медведского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществление водолазного обследования | 2022-2026 | Исполнено. В 2024 году проведено водолазное обследование Освоено 4.5 тыс. руб. |  |  |
| 2.2. | Лабораторные испытания | 2022-2026 | Исполнено. В 2024 году проведены лабораторные испытания Освоено 6.1 тыс. руб. |  |  |
| 2.3. | Профилактическое опрыскивание территории мест массового отдыха от клеща | 2022-2026 | Исполнено. В 2024 году проведено профилактическое опрыскивание территории мест массового отдыха от клеща Освоено 1.2 тыс. руб. |  |  |
| 2.4. | Приобретение материалов для обустройства мест массового отдыха населения | 2022-2026 | в 2024 году материалы для обустройства мест массового отдыха не приобретались. |  |  |
| 2.5. | Содержание места массового отдыха | 2025 -2026 | В 2024 году дополнительных мероприятий по содержанию мест массового отдыха не проводилось. |  |  |

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица   3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности Медведского сельского поселения»

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшест-вующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Усиление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Медведского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество пожарных водоёмов, требующих обеспечения надлежащего состояния (ед.) | 10 | 11 | 11 |  |
| 1.2. | Содержание пожарного автомобиля (ед.) | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.3. | Количество населенных пунктов поселения, где проведены сходы граждан по вопросу обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов (количество населенных пунктов, ед.) | 25 | 25 | 25 |  |
| 1.4. | Количество индивидуальных средств пожаротушения (ед.) | 6 | 7 | 7 |  |
| 2. | Подпрограмма «О безопасности на водных объектах Медведского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество мест массового отдыха на воде, требующих создания благоприятных условий для отдыха населения (ед.) | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.2. | Количество установленных аншлагов (ед.) | 6 | 6 | 6 |  |

Исполнитель: Заместитель Главы администрации                                       Н.А. Богданова

Согласовано:

Глава  сельского поселения                                                                               И.Н.Павлова

Главный бухгалтер                                                                                             И.А. Парехина

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000