- Приложение № 5

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

« Совершенствование и развитие местного самоуправления в Медведском сельском поселении »

за 2024 год

Таблица 1

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профи-нансиро-вано | освоено | план на год | профи-нан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Медведском сельском поселении » том числе: | 4775,3 | 4768,8 | 0 | 0 | 0 | 4775,3 | 4768,8 | 4768,8 | 0 | 0 |
| Подпрограмма « Развитие системы муниципальной службы в Медведском сельском поселении » | 4751,3 | 4751,3 | 0 | 0 | 0 | 4751,3 | 4751,3 | 4751,3 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Развитие и реформирование местного самоуправления в Медведском сельском поселении» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Развитие информационного общества в Медведском сельском поселении» | 23,0 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 23,0 | 16,5 | 16,5 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Медведском сельском поселении» | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование и развитие местного самоуправления в Медведском сельском поселении»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1. | Подпрограмма « Развитие системы муниципальной службы в Медведском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Медведского сельского поселения | 2022-2026 | Исполнено. В 2024 году было организовано материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Медведского сельского поселения. Созданы необходимые условия для работы муниципальных служащих и служащих. |  |  |  |
| 1.2. | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 2022-2026 | Исполнено. В 2024 году выплачены доплаты к пенсиям муниципальных служащих |  |  |  |
| 1.3. | Компенсационные расходы, связанные с осуществлением полномочий старост в сельском поселении | 2022-2026 | Не исполнено. В 2024 году не выплачены компенсационные расходы старостам . |  | Для выплат компенсационных расходов старосты не предоставили подтверждающие документы. |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие и реформирование местного самоуправления в Медведском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прохождение профессиональной переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих и служащих Администрации Медведского сельского поселения | 2022-2026 | Не исполнено. В 2024 году муниципальные служащие и служащие Медведского сельского поселения не проходили профессиональную переподготовку и повышение квалификации. |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Развитие информационного общества в Медведском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на публикацию официальных документов, информации Медведского сельского поселения в средствах массовой информации | 2022-2026 | Исполнено не в полной мере. В 2024 году публиковались официальные документы, информация Медведского сельского поселения в средствах массовой информации и осуществлялись расходы по оплате. |  | На реализацию мероприятия потребовалось меньше финансовых средств ,в связи с тем что публикация официальных документов была перенесена на январь 2025 года. |  |
| 4. | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Медведском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение расходных материалов для изготовления листовок коррупционной направленности | 2022-2026 | Исполнено. В 2024 году приобретена бумага для печатания листовок для информирования населения о борьбе с коррупцией |  |  |  |

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица   3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Медведском сельском поселении »

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Медведского сельского поселения (%) | 100 | 99,4 | 100 |  |
| 2. | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Медведского сельского поселения прошедших профессиональную переподготовку повышение квалификации (%) | 60,0 | 81,3 | 0 | В 2024 году муниципальные служащие не проходили профессиональную переподготовку повышения квалификации по причине недостаточности средств в бюджете поселения. |
| 3. | Доля лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Медведского сельского поселения и иных работников органов местного самоуправления прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (%) | 0 | 20,0 | 0 | В 2024 году Глава поселения не проходила профессиональную переподготовку и повышение квалификации по причине недостаточности средств в бюджете поселения. |
| 4. | Доля старост Медведского сельского поселения, получающих компенсационные выплаты, связанные с осуществлением полномочий старост (%) | 100 | 100 | 0 | В 2024 году старосты не получали компенсационные выплаты, т.к.не были представлены документы ,подтверждающие расходы. |
| 5. | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Медведского сельского поселения, получающих доплаты к пенсиям за выслугу лет (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. | Количество проведенных совещаний, семинаров муниципальных служащих по актуальным вопросам развития местного самоуправления (шт.) | 5 | 5 | 5 |  |
| 7. | Число муниципальных служащих и служащих в Администрации Медведского сельского поселения, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (чел.) | 3 | 4 | 0 | В 2024 году муниципальные служащие и служащие не проходили профессиональную переподготовку повышения квалификации по причине недостаточности средств в бюджете поселения. |
| 8. | Количество территориальных общественных самоуправлений, действующих на территории Медведского сельского поселения (ед.) | 13 | 11 | 13 | Количество ТОС увеличено до 13 В течении года проводилась работа по вовлечению населения в ТОСы |
| 9. | Доля автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Медведском сельском поселении, % | 100 | 100 | 90 |  |
| 10. | Доля соответствию разделов официальных сайтов Медведского сельского поселения согласно требованиям действующего законодательства, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 11. | Доля аттестованных автоматизированных рабочих мест Медведского сельского поселения на предмет соответствия требованиям защиты информации, % | 50 | 50 | 50 |  |
| 12. | Доля сотрудников Медведского сельского поселения имеющих электронную подпись , % | 100 | 50 | 100 | Право подписи имеют 3 сотрудника и эти 3 сотрудника предоставляют электронную подпись |
| 13. | Доля муниципальных правовых актов, приведенных в соответствие с требованиями федеральных законов, нормативных правовых актов федеральных и государственных органов и нормативных правовых актов Администрации Медведского сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 14. | Доля нормативных правовых актов администрации Медведского сельского поселения, проектов нормативных правовых актов администрации Медведского сельского поселения, прошедших антикоррупционную экспертизу, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 15. | Доля размещенных на официальном сайте администрации Медведского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, включенных в перечень муниципальных служащих, обязательных предоставлять указанные сведения ,% | 100 | 100 | 100 |  |

Исполнитель: Заместитель Главы администрации                               Н.А.Богданова

Согласовано:

Глава  сельского поселения:                                                 И.Н.Павлова

Главный бухгалтер:                                                                И.А. Парехина

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000