- Приложение № 5

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Медведского сельского поселения»

за 2024 год

Таблица 1

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Медведского сельского поселения» | 12,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0 | 0 |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Медведского сельского поселения»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Задача 1. Популяризация форм участия населения в организации местного самоуправления, стимулирование социальной активности, достижений граждан, ТОС, достигших значительных успехов в трудовой деятельности и общественной работе. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содействие органам территориального общественного самоуправления в осуществлении инициатив по вопросам местного значения | 2023-2026 | ТОС «Вишневый сад» установлен памятный знак «Алея памяти» в д.Большие Угороды. Освоено 12,0 тыс. руб. |  |  |  |

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица   3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы

«Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории

Медведского сельского поселения»

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача 1. Популяризация форм участия населения в организации местного самоуправления, стимулирование социальной активности, достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в трудовой деятельности и общественной работе. |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество ТОСов по итогам деятельности ( ед.) | 13 | 13 | 13 |  |

Исполнитель: заместитель Главы администрации                                Н.А. Богданова

Согласовано:

Глава  сельского поселения:                                                                      И.Н. Павлова

Главный бухгалтер:                                                                                     И.А. Парехина

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000